## 比較表（3社）
D. 見積比較表（トイレ） 3社比較 / 自動採点 / NG判定
選択は「はい／いいえ／該当なし」。重要項目は重み付け。重要NGは赤表示＆「要注意」。
中項目 | チェック項目 | 重要度(配点) | 備考（解説） | 会社A | 会社B | 会社C | NG判定A | NG判定B | NG判定C | (内部)重要フラグ
1.見積の透明性 | 見積明細（項目・数量・単価）が提示されている | 5 | 「工事一式」だけだと比較不能。主要項目の内訳が必要 |  |  |  | 要注意 | 要注意 | 要注意 | 1
2.見積の透明性 | 撤去・搬出・産廃処分費が含まれる/明記されている | 3 | 処分費は見落とされやすい。含む/別途を明確に | [6 empty] | 0
3.見積の透明性 | 養生範囲（マンションは共用部含む）が明記されている | 2 | 共用部養生の範囲で差が出る | [6 empty] | 0
4.仕様（機器） | メーカー/シリーズ/型番が明記されている | 3 | 型番まで揃うと比較が正確 | [6 empty] | 0
5.仕様（機器） | 形状（組合せ/一体型/タンクレス/キャビネット付）が一致している | 3 | 形状が違うと価格帯が別物になる | [6 empty] | 0
6.仕様（機器） | 便座機能（自動洗浄/脱臭/除菌等）が明記されている | 2 | 機能の抜けで比較が崩れる | [6 empty] | 0
7.仕様（機器） | 手洗いの扱い（タンク手洗い/独立手洗い/不要）が明記 | 2 | 独立手洗いは給排水・内装範囲が増える | [6 empty] | 0
8.現場条件（排水・給水） | 排水方式（床/壁）・排水芯の確認が入っている | 4 | 合わないと部材・工事増。現調で必ず確認 | [6 empty] | 0
9.現場条件（排水・給水） | フランジ/排水接続部材の交換可否・費用が明記 | 4 | 臭い・微漏れがある場合は必要 | [6 empty] | 0
10.現場条件（排水・給水） | 止水栓交換の有無・費用が明記 | 2 | 劣化時は同時交換が効率的 | [6 empty] | 0
11.現場条件（電気・換気） | コンセント位置・アース確認と必要時の移設/増設が明記 | 3 | 延長コード前提は避ける | [6 empty] | 0
12.現場条件（電気・換気） | 換気扇（更新/新設）の扱いとダクト条件が明記 | 2 | マンションは経路制約が出やすい | [6 empty] | 0
13.内装・下地 | 内装範囲（床/壁/天井）と材料グレードが明記 | 3 | CF品番や同等グレード指定が望ましい | [6 empty] | 0
14.内装・下地 | 床下地補修の扱い（単価/上限/連絡フロー）が明記 | 5 | 見えない追加費用の典型。事前にルール化 |  |  |  | 要注意 | 要注意 | 要注意 | 1
15.保証・アフター | 保証が書面で提示される（製品＋工事、範囲・期間） | 5 | 口頭のみはトラブル要因。書面必須 |  |  |  | 要注意 | 要注意 | 要注意 | 1
16.保証・アフター | 施工後の連絡先・対応体制が明記 | 2 | 不具合時の窓口を明確化 | [6 empty] | 0
17.工期・管理 | 工期（使用不可時間）と工程が明記 | 2 | 1台トイレは生活影響が大きい | [6 empty] | 0
18.工期・管理 | 管理組合対応（申請・掲示等）が含まれる | 2 | マンションでは必須プロセス | [6 empty] | 0

## 集計
会社 | 得点（合計） | 最大得点（参考） | 要注意（重要NG）
会社A | 0 | 54 | 要注意
会社B | 0 | 54 | 要注意
会社C | 0 | 54 | 要注意
使い方
1) 各社の見積書を見ながら、比較表の会社A/B/Cに「はい／いいえ／該当なし」を選択
2) 得点と「要注意」が自動集計されます。要注意がある場合は見積明細・保証の書面化・付帯工事の抜けを再確認