## 現地調査チェック
チェック項目 | 確認方法/基準 | 区分 | 記入欄（測定値・メモ） | 備考（解説）
既存段差の測定（敷居・框・浴室出入口・玄関） | 段差をmmで測定し図示 | 業者がチェック |  | どの段差を何mm解消するかが見積の前提条件になります。
手すり取付位置の下地確認 | 間柱位置/躯体位置、補強方法の提案 | 業者がチェック |  | 石膏ボード直付けはNG。補強込み/別途を明記。
床下地の不陸・腐食・沈み | 踏み込み/レベル確認、必要なら部分開口 | 業者がチェック |  | 下地補修の扱い（含む/条件付き）を見積で明確化。
建具：開口寸法と干渉物 | 有効開口、スイッチ/コンセント干渉 | 業者がチェック |  | 上吊り・戸袋造作の可否にも影響。
通路幅・回転スペース | 歩行器/車椅子想定時の寸法確認 | 業者がチェック |  | 介助動線の成立を判断。
階段：幅・勾配・停止スペース | 昇降機の成立条件（幅/電源/停止）を確認 | 業者がチェック |  | 直線/曲線で費用が大きく変動。
電源・配線（照明/昇降機） | 電源位置、増設の要否 | 業者がチェック |  | 後から追加は費用増になりやすい。
マンション：管理規約・工事申請・作業時間 | 申請書類、共用部養生範囲、搬入ルート | 業者がチェック |  | 諸経費・工期に直結。
「困りごと」優先順位の共有 | 危険度×頻度で順位付け（夜間動線など） | 発注者がチェック |  | 事故リスクが高い順に。迷えば現地で相談でOK。
手すりの希望 | 使う場所・利き手・握りやすさ（未定OK） | 発注者がチェック |  | 高さは現地で仮当てして決めると失敗しにくいです。
引き戸の希望 | 引き戸にしたい場所（未定OK） | 発注者がチェック |  | 方式（上吊り/レール等）は段差優先度に合わせて業者が提案。
床材の希望 | 滑りにくさ／掃除性／クッション性（未定OK） | 発注者がチェック |  | 段差の見切り方法も一緒に確認します。
保証・アフターの確認 | 工事保証は書面必須など優先条件 | 発注者がチェック |  | 比較の重要項目（NG条件）を先に決めると選定しやすいです。
予算と段階実施 | 上限と段階実施の可否（未定OK） | 発注者がチェック |  | 段階実施を前提にすると無理のない計画になります。
完成希望時期 | 希望があれば共有（未定OK） | 発注者がチェック |  | 納期・繁忙期で前後します
介護保険・補助金 | 利用したい／不明／利用しない | 発注者がチェック |  | 対象可否・手続きの相談を依頼
希望メーカー | 手すり/建具/床材など（未定OK） | 発注者がチェック |  | 候補を絞ると比較しやすい